特种胎硫化工段改造施工技术要求

一、工程项目概况、招标范围

1.1 本招标工程项目概况

1.1.1 工程名称：特种胎硫化工段改造施工

1.1.2 工程地点：山东省荣成市浦林成山工厂

1.1.3 概况：硫化工段车间东西长72m，南北跨度24m，钢筋混凝土柱网+网架屋面

1.2招标范围：

包含动力站硫化沟主体施工、防水施工、地坪施工，车间原有起重设备的吊车梁、牛腿破除施工，预留降水井抽水，多余土方开挖外运，老旧墙面翻新等。

二、工期要求

总工期：约85天，要求7月30日前完成主体施工，动力站内具备安装条件、南侧主沟具备西1、西2硫化机安装条件。8月30日前完成地坪及墙面翻新。。

三、技术要求：

（一）一般要求：

1. 施工单位资质要求建筑工程三级及以上，近五年内完成过威海地区内深度3米以上的深基坑工程不小于5个且深度5米以上的深基坑工程不小于2个。

2. 施工单位负责深基坑专项施工方案及专家论证，基坑支护施工甲方已单独发包，基坑支护专家论证由基坑支护施工单位负责。

3. 基坑开挖过程中，如遇到威胁基坑安全和稳定的不良地质状况，参建的基坑施工各单位应积极配合配合，进行相关加固工作，以确保基坑安全和稳定。

4. 按与甲方沟通确定的方案，合理安排各区域施工，确保各区域按时移交下一道工序。

5. 中标单位用电需挂表计量，电费电价为：0.796元/kWh，结算时从合同总额扣除。

6. 土方开挖严格按照支护技术，要求配合支护单位进行开挖，严禁私自无序挖土及超挖。

7. 现场与其他单位有交叉施工时，应服从甲方管理，积极配合其他单位的施工。

8. 设备预埋件乙方安装定位并满足精度要求，坑边护栏、盖板等材料由乙方提供并固定安装到位。

9. 开挖深度两米以上的基础坑洞须按照合同要求及规范做好防水处理。

10. 工程技术资料必须按山东省工程技术标准《建筑工程施工技术资料管理章程》的有关规定整理。施工中如有变更需由设计部门出具，否则不计工程量。对达不到技术标准和质量要求的部位必须返工，损失自负，工期不变。

11.现场进行围挡防护，保证施工时粉尘不允许飘出围挡，现场避免对车间生产造成影响。

12. 轧制钢筋、挖斗、物资存放等杂物现场需要进行篷布覆盖及围挡。

13. 产生的垃圾时刻清理，清扫时不允许出现扬尘。

14.施工设备注意履带防护，不能划伤地面、不允许漏油。

15.车间东侧道口与花坛区域支设 2.5 米高全新彩钢板围挡，并悬挂明显施工标志。

16. 基坑支护施工完成后，基坑支护施工单位(甲方已单独发包)继续负责45天降水抽水；

此后直至池壁施工完成、回填完成前的降水工作由土建总包施工单位负责（约40天，若工期延误，降水施工仍由土建总包施工单位负责）。

17. 严格执行国家现行规范、规程、标准，其他施工要求见图纸及工程量清单。

（二）地坪施工技术要求：

1、原材料控制：

1.1.地坪用混凝土必须采用商品混凝土，中标方在投标前需提前锁定供货商砼站（栋鑫、宏丰、冠通、滕建自选，投标方也可以提供合作单位，但需经招标方的确认同意后方可使用）。

1.2.要求混凝土站保证混凝土中采用河沙，混凝土允许少量掺加矿粉，不允许掺加粉煤灰，水泥采用普通硅酸盐水泥 425#以上。

1.3.混凝土坍落度宜不超过100。

2、基层处理及控制：

2.1路基开挖需有专业技术人员全程在场跟踪竖向控制，严禁超挖复填。一旦超挖需采用砂礓土或粗砂回填找平至设计高度，费用乙方自负。

2.2过道管沟类必须采用粗砂回填后，沉水振捣密实，不得采用常规土方虚土回填；道路路基整平后，采用振动碾碾压。设备不能到达区域要求采用蛙式打夯机分层夯实，分层厚度不得超过200mm。碾压或夯实后的路基不得出现“橡皮土”。若出现必须开挖换填。

2.3路基基层厚度按照技术标准进行测控，每道工序完成后，施工方乙方需申请甲方做基层隐蔽验收，并形成验收会签记录。

3、施工中控制：

3.1混凝土浇筑前需要根据分仓缝，合理布置施工区域。相邻分仓间的施工间隔时间不得小于48小时。 石子压实后铺设0.25mm厚PE薄膜。

3.2施工模板必须采用槽钢，且与设计混凝土厚度一致，坚决杜绝木模板使用。槽钢外侧需采用≮φ20钢筋焊接成三角支撑固定，固定点基本间距不大于80㎝。竖向钢筋进入路基基层下不少于50cm，以保证固定点的牢固可靠。

3.3槽钢在支设过程中，必须挂线以保证模板的平直，同时对槽钢顶进行标高测控，控制平整度后，槽钢与边侧固定三角支撑做焊接，防止施工过程中模板槽钢下沉导致平整度失效。

3.4混凝土浇筑过程中应分散布料、均匀分布，无堆积现象。使用翻斗车或搅拌运输车卸料时，严禁集中几点布料，使混凝土堆积。施工人员在平整过程中，易造成混凝土拌合物匀质性破坏。

3.5混凝土振捣采用振动棒插入，不得水平拖棒振捣。混凝土初步平整后，采取梅花状“快插慢拔”，充分振捣，不漏振，不过振。振动棒每棒移动距离不大于其作用半径的1.5倍或按照30cm控制，其与模板距离小于振捣作用半径的0.5倍。振捣时以混凝土拌合物表面有浆体泛出，拌合物充满模板，不再显著下沉，混凝土表面不再有气泡明显溢出为止。尤其在模板位置处需严格控制振捣质量。

3.6混凝土使用振动棒充分振捣后，应采用振动梁紧随其后，在槽钢模板上来回行走2～3遍，进行整平、提浆，使得表面初步平整均匀。

4、找平：

4.1采用3m～4m（原则上以模板间作业幅宽长度为准）的轻型直尺刮平，将表面上多余的水和浮浆予以清除，低洼处用混凝土填平、振实并重新修整，高出的部位应去掉并重新修整，然后适度抹平。

4.2 找平阶段需要关注模板上平面的浮浆对平整度的影响。浮浆不清除一是影响整体路面平整度，二是对分仓的下一仓施工造成接缝高差。二者的弊端都是将来在分仓位置，因受力仓缝首先碎裂。

5、收面：

5.1在混凝土初凝前用磨盘搓揉表面，使表面进一步提浆压实，消除混凝土泌水过程中产生的泌水通道，消除微小裂纹，控制裂缝扩展。抹压工序要做到及时、到位，切实消除表面裂缝的目的，抹压工序要做到“抹”，更要做到“压”。遇到高温、大风天气时，蒸发速度较快，应及时采取保湿措施，防止表面蒸发过快。保湿措施不得理解为混凝土表面洒水。

5.2混凝土收光过程中，需要注意机械镘的碾盘或抹刀带起的浮浆在槽钢模板顶平面的二次清理，确保槽钢上平始终与收光面层的高度一致，不得有残浆在槽钢顶面存留。

5.3混凝土终凝前，需要完成收光工序，收光要进行3～4遍，切实压实混凝土表面，防止混凝土路面起粉。同时不得出现终凝后淋水抹面，造成“假面层”。最终收光完成面需用与模板净宽宽度等长的样板复测，确保成品路面与双侧支撑槽钢顶面的平整度一致。

6、拆模：

6.1拆模时，以不得损坏混凝土面层的边、角为最低要求，应有技术人员进行指导，在保证混凝土路面边角完整时才能实施大面积拆模。

7、切缝：

7.1切缝需配置专人负责，按照分仓缝的切缝定位（基本原则间隔4-5m设一道伸缩缝），执行安全操作规程进行切缝。

7.2把握好切缝时机，是防止混凝土路面横向裂缝、断板的重要措施，本照的原则是“宁早不晚”和“切缝不浅”，以切缝时刀片不蹦起石子，不撕边为最早切缝时机，切缝要求伸缩缝缝宽为8mm，缝深为1/3～3/5板厚。通常切缝时间控制在混凝土浇筑后24小时前后，具体需结合现场砼强度增长的实际随时调整。

7.3切缝时特别注意路面平面的变截面位置及受剪切力的区域必须保证切缝到位。

7.4混凝土切缝随分仓尺寸合理规划，长边不超过6米，长宽比不超过1.2。

8、养护：土工布覆盖保湿养护10天，每少养护一天，扣减地坪综合单价的5%。

9、其他：

9.1 地面钢筋（按工程量清单配置）必须保证有足够的保护层厚度，施工过程中，安排专人对踩踏变形的钢筋进行提升及修复。

9.2 平整度要求：平整度偏差不大于5mm@2m，实测合格率不低于95%。

9.3 分仓缝安装成品装铠缝，规格样式见下图：

（三）固化施工技术要求

1、混凝土密封固化地坪原材料及功能要求

1.1 本工程项目的混凝土固化地面成活要求为：本色，抛光。

1.2 原材料进场必须提供产品合格证及检测报告等相关资料，进场材料必须是原厂包装未开封产品。

1.3 固化剂选用碱性固化剂,产品品牌需采用国内外知名品牌。

1.4 耐磨性：用混凝土密封固化剂处理后，地面的耐磨性提高59%以上，可迅速阻止地面起灰起砂。

1.5 高硬度：用混凝土密封固化剂处理后，硬度增加到莫氏7及以上，一个月内比未处理的地面强度提高50%，并且随着时间持续增强。

1.6 防污性：经密封固化剂处理过的混凝土平均抗污能力提高23%以上。

1.7 防渗性：地面防渗性提高，静态吸水量减小200%。深层密封，形成致密防渗实体，防止水、油、油脂和其它污物的侵蚀，延长混凝土的使用寿命。

1.8 光泽度：根据研磨工艺的不同选择，涂刷混凝土密封固化剂后，未经研磨处理过的地面，其光泽度在施工后一个月内逐步提高；经过研磨后的地面，研磨号段越高，光泽度越高，最高可达到70度左右。禁止使用抛光液。

1.9 地面泛潮：无膨胀凝胶不吸收水，可以有效拒水，也不会引起泛潮。

1.10龟裂：避免混凝土表面龟裂，泛碱（原地坪存在裂缝需修复）。

1.11 ASR反应：降低或消除碱骨料反应(ASR反应)

1.12使用寿命：正常使用寿命20年以上。

2、施工工艺

（1）基层处理

1.对地表面的孔洞和明显凹陷处、结构裂纹采用高强水性双组份聚合砂浆修补至平整。

2.选用多功能重型研磨机采用120#磨片研磨至结构层且表面相对圆滑、密实。

3. 采用专用工具对地面泥浆或浮尘进行清理。

（2）地面粗磨

1.选用10P专用12磨头重型变频打磨机，选用50#树脂磨片十字交叉打磨2遍。

2.选用10P专用12磨头重型变频打磨机采用100#树脂磨片十字交叉研磨至结构层且表面相对平整.

3.选用多功能重型研磨机采用200#树脂磨片研磨至结构层且表面相对圆滑、密实.

4.采用专用工具对地面泥浆或浮尘进行清理。

5. 对地面进行整体清洗。

说明：磨片的选用需根据现场基层地面实际情况确定所选类型及型号。

（3）固化剂喷施：

1.根据地面的密实度选用合适固化剂。

2.采用专用高压喷涂器将无色固化剂喷施均匀。

3.采用拖料刷将固化剂施涂均匀，并拖施至黏稠状态，充分浸润≥8小时以上。

4.采用喷雾器喷水对地面残留固化剂稀释，采用拖料刷将无色固化剂二次拖施至完全渗透状态。

5.采用专用抛施设备将残留于地面固化剂清除。

(4)地面中磨：

1. 选用重型专用变频研磨机（700转），采用400#树脂磨片交叉研磨2道。

2. 选用10P专用12磨头重型变频打磨机（1400转），采用800#树脂磨片研磨1道。

3. 采用专用洗液对混凝土地面进行除碱作业。

4. 采用专用工具对地面除碱残液或浮尘清理干净（可选工艺）。

（5）地面精磨：

1. 选用10P专用12磨头重型变频打磨机（1400转），采用1500#干树脂片研磨1道。

2. 选用10P专用12磨头重型变频打磨机（1400转），采用2000#干树脂片研磨1道。

（6）抛光

1.高光地面可选用专用高速变频抛光机，采用3M抛光垫进行抛光1道。

（）

（四）有关本项目施工的其他技术要求等内容见工程量清单特征描述及图纸。

四、其他

1、施工期间的相关作业需符合厂区及相关部门的管理规定。若因污染厂区道路、破坏厂区设施、不按厂区要求排放废水、废物，造成厂区或相关部门投诉的，甲方可进行500-5000元/次的处罚。

2、所有进场原材料必须报备，经过业主或监理公司验收合格后方可使用，并且保留验收单据作为未来验收结算的唯一证明。根据当地政府相关主管部门要求，所有施工资料随工程进度进行验收报备，不得后补或捏造实验资料。如发生以上违约，甲方可视情节严重情况进行1000-10000元/次的处罚。

3、进场施工人员需穿着反光背心、佩戴安全帽，做好相应安全措施，如未进行安全措施进行违规作业，甲方可进行100元/次的处罚。

五、进度计划

1、周进度计划：按规定经批准开工后，乙方应按进度计划要求完成计划工程建设任务，并在每周五向甲方代表提供下周进度计划。

2、延期开工：除非经甲方书面批准或出现本合同规定的不可抗力情形，乙方延期开工，每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。

3、暂停施工：除非甲方要求乙方暂停施工、乙方暂停施工经甲方书面批准或者出现本合同规定的不可抗力导致乙方必须暂停施工情形，乙方暂停施工每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。

4、工期延误：出现以下4.1－4.4条的情形，并且乙方在情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延：

4.1 双方按本合同相关规定签署书面补充协议，对工程量和设计进行变更；

4.2 一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

4.3 出现本合同规定的不可抗力；

4.4 按本合同其他明确约定延期或甲方书面批准的其他情况。

4.5 非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方应按以下规定承担违约责任：工期延误未超过七天，则违约金按合同总价款的1‰／天计算；工期延误超过七天（包括七天），则违约金按合同总价款的1%／天计算, 甲方有权解除合同。不超过合同总价款（不含暂列金额）的10%。

5、项目部每天需提交施工日报，施工日报包含但不限于以下内容：PROJECT工期跟踪，施工人员、设备情况，材料报验情况，今日施工内容及工程量，明日施工安排，现场照片等。施工日志每缺报一次，处罚500元。累计缺报十次以上后，每缺报一次，处罚1000元。

6、工期提前：

在保证工程质量前提下的工期提前，除非是甲方另有要求，不应被拒绝, 甲方无须因乙方工期提前向乙方支付任何奖励或报酬。

六、EHS管理：

因我司的工程建设已纳入EHS体系管理，投标方应根据国家、地方、行业及招标方的EHS要求和本项目的EHS要求制定本项目的EHS方针、目标。对于违反、抵制我司EHS管理要求的施工方，进行相应的处罚措施，如连续整改不合格的供方，直接清退出厂。

1、 EHS目标

1.1 人身伤亡一般事故为零

1.2 火灾事故为零

1.3 质量事故为零

1.4 车辆伤害事故为零

1.5 不发生环境污染事故，不给生态环境带来危害影响

2、 施工方EHS职责

2.1 认真贯彻执行国家、地方政府和集团公司有关EHS的方针、政策、法规和制度；

2.2 认真贯彻执行“安全第一，预防为主；企业负责，行业管理；社会监督，生产者遵章守纪”的安全工作方针，严格遵守和执行业主的安全规章制度，服从招标方的安全管理；

2.3 承包方项目经理，是所承包项目EHS管理的第一责任人，承包方的每位员工都熟知自己的EHS职责并尽自己的安全义务;

2.4 在项目实施过程中，严格检查、落实各项EHS措施，保护和保证每位员工的健康与安全，最大限度地保证业主的利益不受损失；

2.5 增强环保意识，保护生态环境，尽最大努力减少环境污染，建设清洁生产企业，实现可持续性发展。（具体见合同文件要求）